Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop - Kiểm thử cuối sprint gây trễ tiến độ |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Stop - cần thông báo sớm lỗi ngay từ đầu sprint |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Đây là yêu cầu tính năng của sản phẩm |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start - cần bổ sung tiêu chí kiểm thử |

Chọn kỹ thuật Start - stop - continue vì ngắn gọn , đi thẳng vào vấn đề và đưa ra hành động thay đổi ngay lập tức

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

Chọn DT-01 hoặc DT-02 trong nhật ký, rồi điền 2 bảng:

• Khía cạnh: chọn 1 trong 5 là con người, tương tác, quy trình, công cụ, DoD.

• Insight: nêu nguyên nhân, không nêu tên người.

• Improvement: cụ thể, đo được, có người theo dõi, làm được ngay Sprint sau, có lúc kiểm tra lại (SMART).

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT 2 | Quy trình | Làm xong hết code rồi mới kiểm thử dẫn đến đùn đẩy việc test vào cuối Sprint |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Áp dụng kiểm thử liên tục | Developer | Cuối sprint tiếp theo | Nhật ký lỗi và burndown chart |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

| Mã | Hoạt động |
| --- | --- |
| H1 | Cả nhóm chọn 1 Improvement và thống nhất lúc kiểm tra lại. |
| H2 | Mỗi người tự viết thẻ, rồi cả nhóm dựng lại các sự việc chính của Sprint. |
| H3 | Nhắc mục tiêu buổi họp, thống nhất cách trao đổi không đổ lỗi, xem lại hành động của Sprint trước. |
| H4 | Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo. |
| H5 | Gom thẻ theo chủ đề, tìm nguyên nhân của 1–2 vấn đề lớn. |
| H6 | Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người, hẹn kiểm tra lại Improvement ở buổi Retrospective sau. |

- H3 -> H2 -> H5 -> H1 -> H6

- Loại mã H4 vì giải pháp phải do nhóm đưa ra chứ không phải chỉ mình scrum master

- Lời mở đầu

"Chào mọi người, cảm ơn cả nhà đã tham gia buổi Retro hôm nay. Ở buổi trước, nhóm mình đã có lúc căng thẳng khiến mọi người ngại chia sẻ thật lòng; hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại trên tinh thần xây dựng, cởi mở, tuyệt đối không phán xét cá nhân để tìm ra cách làm việc tốt hơn cùng nhau nhé."